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各镇（街道办事处）农业农村办公室，各相关单位：
为切实做好2026年全县村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，省财政厅《关于下达2026年第二批村级公益事业建设一事一议财政奖补资金的通知》（苏财农改〔2026〕10号）和《关于下达2026年第三批村级公益事业一事一议财政奖补资金的通知》（苏财农改〔2026〕16号）文件精神和省、市一事一议财政奖补项目建设有关工作要求，结合我县实际，按照一事一议财政奖补政策规定，制定本实施方案。
一、指导思想
坚持以党的二十大精神为指导，以实施乡村振兴战略和农村综合改革为目标，以规范化管理为重点，严格贯彻落实村级公益事业建设一事一议财政奖补政策，按照“科学规划、突出重点、规范操作、强化监管、确保质量”的要求，充分发挥基层民主，严格操作程序，严格政策界限，严格监督管理，严格责任追究，加强宣传，积极动员，多渠道引导社会资本投入一事一议财政奖补项目，加快推进城乡一体化进程，进一步改善农村生产生活条件和提升农村人居环境品质，加快建设宜居宜业和美乡村，切实提高群众的满意度和获得感。
二、总体目标
我县下辖12个镇，3个街道，363个涉农行政村（社区），2026年（第二三批）奖补项目实施一事一议财政奖补项目有8个镇（街道）、48个行政村，农业人口13.00万人，奖补村农业人口10.74万人，新修道路75条，总里程31.00公里，确保项目工程验收合格率达100%、优质率达96%以上，年底资金执行率达90%以上。计划总投入839.67万元，其中：一事一议筹资87.00万元、财政奖补资金665.00万元（中央转移支付363.00万元、省级资金302.00万元）、村集体资金2.88万元、其他资金84.79万元。
三、统筹规划奖补项目
（一）科学制定项目计划。结合土地规划、村镇布局规划、新型社区和宜居宜业和美乡村建设规划等多规合一的整体部署，科学规划项目，依据项目库按计划滚动实施，保证政策受益范围。加强项目库的管理和维护，适时动态调整、完善优化。协调处理好局部与整体、当前与长远的关系，合理制定项目建设计划、有步骤均衡有序推进项目实施。科学选择和细化本年度一事一议财政奖补项目，并按时全部录入一事一议奖补信息监管系统。
（二）合理确定奖补项目。严把项目立项审批关，在坚持民主议事、民主决策的前提下，以农民普遍受益为目标，重点支持农民需求最迫切、反映最强烈、利益最直接的村级公益事业建设项目，结合镇村布局规划，以改善村民出行条件为主，合理确定道路修建项目。在资金分配上，适当向湖西片区、特色田园乡村、宜居宜业和美乡村、县域边远村倾斜，注重与其他涉农项目衔接，在尊重农民意愿的基础上，进一步拓展项目功能，打造奖补项目示范村，提高项目整体效应。
（三）严格审核项目资料。立项前，县农业农村局、镇（街道）安排专人实地现场查看，帮助项目村搞好项目规划设计，做到定点、定位、定指标、定标准，为项目高质量建设奠定坚实基础。对各镇（街道）上报的立项申报表、筹资筹劳审批表、民主议事记录等资料要严格审核把关，做到实事求是，客观严谨，相辅相成，严禁违规申报，弄虚作假。
（四）明确不予奖补的村内建设项目。根据省、市关于一事一议财政奖补项目的有关规定，以下项目不予奖补：一是民主议事程序不规范的项目；二是筹资筹劳不符合政策的项目；三是验收不合格的项目；四是建设资金有缺口的项目；五是被上级平调统筹一事一议资金的项目；六是已获得其他财政支农资金奖励或补贴的项目；七是村级通过一事一议筹劳的以资代劳部分。
（五）加强信息监管系统建设。奖补项目经县农业农村局、财政局审核确定后，各镇（街道）要及时将项目及资金信息等进行项目储备，由县农业农村局录入省级管理平台。年度项目原则上从储备库中选取。
四、规范项目立项程序
（一）严格“两审一报”程序。村级公益事业一事一议财政奖补资金按照省农业农村厅、省财政厅《关于印发〈江苏省村级公益事业建设一事一议财政奖补项目管理办法〉的通知》（苏农规〔2024〕5号）文件执行，村级负责组织民主议事，召开村民大会或村民代表会议（村级集体经济组织成员大会或成员代表大会）议定奖补项目，编制项目申报方案。在此基础上，村委会组织填报《江苏省村级公益事业建设一事一议财政奖补立项申报表》，镇（街道）负责审核项目的真实性、可行性进行初审，汇总上报县农业农村局、财政局。县农业农村局、财政局对镇（街道）上报的项目进行审核立项，明确具体项目的建设内容、实施地点、建设期限和奖补标准等，同时对立项项目予以公示，公示无异议后，下达项目建设方案批复，将立项结果报送省市农业农村部门、财政部门。
一事一议财政奖补项目立项后未经批准不得随意变更调整，确因特殊情况需要变更调整的，按重新立项程序办理。
（二）严控筹资筹劳标准。村民一事一议筹资适用于村内户外的公益事业项目，筹资筹劳应当遵循村民自愿、直接受益、民主决策、合理限额的原则，不得超过省政府规定的本地区上限标准，严禁“搭车”收费或以自愿捐款、自愿以资代劳等名义变相加重村民负担。项目建设应当坚持量力而行、公平普惠、滚动覆盖，优先安排群众反映强烈、需求迫切、受益直接的公益事业项目。村级公益事业建设项目包括村内街巷道路、田间机耕道路、农桥、小型农田水利设施、村容村貌改造、文化体育场所、公共卫生设施等。跨村以及村以上范围的公益事业建设项目通过现有专项资金渠道解决，不属于一事一议财政奖补范围。一事一议财政奖补项目实行分级管理、以县级为主的管理方式。
（三）严把项目质量关。加强对施工各环节的质量监控，通过规范项目招投标、专业监理、质量检测、工程决算、验收审计和督促检查等手段，强化项目建设过程管理，确保项目建设工程质量。一是明确技术要求和质量标准。严格按照一事一议财政奖补项目建设技术要求、质量标准执行，坚持统一使用C30商品混凝土修建水泥道路。二是规范项目招投标管理。一事一议奖补项目按有关规定严格执行政府采购、招投标、工程监理、工程检测、决算（结算）审计等制度程序，由县农业农村局或项目所在镇（街道）组织开展政府采购、招投标等。一事一议项目总投资100万以上（包括）的要按照“徐州市公共资源交易平台”规定落实政府采购或招投标，确保政府采购或招投标过程公开、公平、公正。100万以下的按照招投标规章制度要求落实确定施工或服务单位。三是加大项目实施监督力度。实行行政监督、专业监督与群众监督相结合的办法。引领群众主动监督，奖补镇或村可以成立项目监督，公示县、镇（街道）级监管电话、施工合同内容、施工标准及程序等方式。县农业农村局统一招标聘请专业监理和质量检测公司，对各镇（街道）项目施工进行全程监督，对专业监理发现和提出的整改问题，各镇（街道）及施工方要及时落实，凡不按要求施工或存在质量等问题的，验审一律不予通过，县农业农村局按照招投标相关规定统一落实工程监理、质量检测和标识牌工作。
（四）严把验收审计关。认真落实村、镇（街道）、县三级验收制度。项目竣工后，项目村村民代表或村委会具体负责人员先行验收，合格后提交镇（街道）、农业农村局验收，县农业农村局聘请专业检测队伍随机钻芯取样，出具质量检测报告，对质量检测合格的项目，由各镇（街道）组织项目决算、审核和审计工作。根据审计相关法律法规及管理制度要求，所有政府性投资项目要进入监管系统，一事一议属于政府性投资项目，要进入审计监管系统，与镇审计所对接，落实不见面审计。县农业农村局、财政局根据验收和审计结果及时拨付奖补资金。
（五）严格奖补资金管理。省财政下达的一事一议专项奖补资金以及相关配套资金，全部纳入财政账户管理。严格执行奖补资金管理各项规定，及时将奖补资金拨付到项目施工单位。本着集约节约的原则，将项目的监理、检测、标识牌由县农业农村统一在中介超市或遵照招投规章制度相关规定落实招标事项，县财政统一支付费用。
（六）按要求规范移交项目。一事一议奖补项目验收合格后，镇（街道）及时将项目移交所在村，项目建设形成的资产，应依法纳入村级集体资产管理。
五、明确项目实施步骤
（一）上报审核阶段（7月1日至8月20日）组织各镇（街道）做好一事一议财政奖补项目计划申报工作。各村对确定的项目广泛征求群众意见，召开民主议事会议，并在村务公开栏进行公示；7月10日前报镇（街道）业务主管部门进行初审，8月20日前由镇（街道）业务主管部门汇总后报县农业农村局、财政局复审，最终确定2026年（第二三批）奖补项目，经县农业农村局、财政局立项、公示无异议后，下达项目建设方案批复，同时将立项结果报送省市农业农村部门、财政部门。
（二）项目实施阶段（8月21日至11月30日）各镇（街道）根据实施方案，通过“徐州市公共资源交易平台”或符合招投标法律法规要求的政府采购、招投标平台、中介超市等平台信息发布，完成项目工程招投标，与施工方签订施工合同并组织施工，应于11月30日前竣工。
（三）项目取样、验收、审计阶段（12月1日至12月20日）县农业农村局对各镇（街道）奖补项目进行钻芯取样验收，同时指导督促各镇（街道）完善项目工程资料，经专业审计部门出具审计报告，确保年度整体工作于12月20日前全面完成，并做好省、市迎检准备。
（四）兑现奖补阶段（12月21日至12月31日）奖补项目经有资质的审计部门审计并出具审计报告，报县农业农村局汇总，由县财政局按规定拨付奖补资金。
六、提升项目管护水平
（一）规范项目档案管理。各镇（街道）按照省制定的项目档案规范文本逐个项目建档，要做到主要资料齐全、签字完整、日期精准、简明清晰。具体包括：申报立项、政府采购、招投标、工程施工、预算决算、资金使用、项目验收、审计、资产移交、管护制度等档案资料，汇总归档后交县农业农村局统一单独建档。
（二）统一制作项目标识牌。项目标识牌按照节俭美观、格式规范、固定耐久、位置合理的要求，由县农业农村局统一招标，中标单位统一制作并安装到位。
（三）用好信息监管系统。进一步加强一事一议财政奖补项目信息管理系统的使用和维护，明确专人对项目的申报、审批、实施和竣工验收情况，以及资金的拨付使用情况等及时准确的录入和上传。
（四）落实项目管护措施。坚持建管并重，按照“谁所有、谁管护”的原则，明确管护主体和管护责任，落实管护措施，明确管护资金来源和责任人，保证项目长期发挥实效。
七、强化项目保障措施
（一）明确责任分工。镇（街道）农经中心（农业农村办公室），全面负责奖补项目的规划、筛选、上报、实施、监管和验收等各项工作。落实好一事一议财政奖补政策解释、信息联络、工程质量监督、项目招投标组织、农民投诉处理等事项职责。项目村负责做好民主议事和筹资工作，积极实施奖补项目建设，选派公平正直、热心村内公益事业建设的人员全程监督项目施工。县农业农村局、县财政局、县审计局等成员单位加强沟通协调，做好宣传指导、项目审核验收、资金监管审计等工作。
（二）强化宣传培训。积极开展政策和业务培训，准确把握一事一议财政奖补工作新政策、新要求，熟练掌握工作流程和操作规程，不断提高政策和业务水平。县农业农村局负责“江苏省农业农村数字服务平台”日常维护，各镇（街道）负责具体数据采集、整合工作，及时上报县农业农村局。加大宣传力度，大力褒扬一事一议财政奖补项目实施过程中涌现出的先进人物及先进事迹，树立典型，倡导广大农民和社会人士、企事业单位捐资捐款支持村级公益事业建设。
（三）落实必要经费。为更好促进一事一议财政奖补工作开展，吸引社会资金参与村级公益事业建设，县、镇（街道）要多措并举，多方筹措资金，确保项目优质高效实施。
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附件１
	2026年（第二三批）一事一议财政奖补投入情况统计表

	填报单位：丰县农业农村局
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2026年9月21日

	地区
	乡镇数
	行政村数
	农业
人口
	奖补乡镇数
	奖补村数
	奖补村农业人口
	奖补项目拟投入建设资金、筹劳工日情况

	
	
	
	
	
	
	
	合计
	一事一议筹资筹劳资金
	财政奖补资金
	其他建设资金
	投入一事一议筹劳工日  

	
	
	
	
	
	
	
	
	小计
	一事一议筹资
	以资代劳金额
	小计
	省级及以上资金
	市级资金
	县级资金
	乡镇
资金
	小计
	村集体资金
	社会捐助资金
	其他
	

	单位
	个
	个
	万人
	个
	个
	人
	万元
	万元
	万元
	万元
	万元
	万元
	万元
	万元
	万元
	万元
	万元
	万元
	万元
	个

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	丰县合计
	8 
	48 
	13 
	8 
	48 
	107416 
	839.67 
	87.00 
	87.00 
	
	665.00 
	665.00 
	
	
	
	87.67 
	2.88 
	
	84.79 
	

	欢口镇小计
	1 
	4 
	0.90 
	1 
	4 
	8895
	88.96 
	17.79 
	17.79 
	
	71.17 
	71.17 
	
	
	
	
	
	
	
	

	肖庄行政村
	
	1
	0.23 
	
	1
	2255
	22.57 
	4.51 
	4.51 
	
	18.06 
	18.06 
	
	
	
	
	
	
	
	

	黄店行政村
	
	1
	0.28 
	
	1
	2770 
	27.72 
	5.54 
	5.54 
	
	22.18 
	22.18 
	
	
	
	
	
	
	
	

	常庄行政村
	
	1
	0.08 
	
	1
	785 
	7.83 
	1.57 
	1.57 
	
	6.26 
	6.26 
	
	
	
	
	
	
	
	

	欢口行政村
	
	1
	0.31 
	
	1
	3085
	30.84 
	6.17 
	6.17 
	
	24.67 
	24.67 
	
	
	
	
	
	
	
	

	师寨镇小计
	1 
	5 
	1.03 
	1 
	5 
	10301 
	59.38 
	
	
	
	46.43 
	46.43 
	
	
	
	12.95 
	
	
	12.95 
	

	宋庄行政村
	
	1
	0.14 
	
	1
	1415
	6.14 
	
	
	
	4.90 
	4.90 
	
	
	
	1.24 
	
	
	1.24 
	

	师寨行政村
	
	1 
	0.16 
	
	1
	1640
	26.17 
	
	
	
	20.00 
	20.00 
	
	
	
	6.17 
	
	
	6.17 
	

	刘土楼行政村
	
	1 
	0.24 
	
	1
	2370
	18.79 
	
	
	
	15.03 
	15.03 
	
	
	
	3.76 
	
	
	3.76 
	

	谢屯行政村
	
	1 
	0.21 
	
	1
	2102
	4.71 
	
	
	
	3.65 
	3.65 
	
	
	
	1.06 
	
	
	1.06 
	

	冯屯行政村
	
	1 
	0.28 
	
	1
	2774
	3.57 
	
	
	
	2.85 
	2.85 
	
	
	
	0.72 
	
	
	0.72 
	

	首羡镇小计
	1 
	9 
	2.47 
	1 
	9 
	19455 
	130.08 
	
	
	
	90.00 
	90.00 
	
	
	
	40.08 
	
	
	40.08 
	

	温庄行政村
	
	1 
	0.33
	
	1 
	2550
	12.84 
	
	
	
	8.75 
	8.75 
	
	
	
	4.09 
	
	
	4.09 
	

	和集行政村
	
	1 
	0.27 
	
	1 
	1965
	17.63 
	
	
	
	12.58 
	12.58 
	
	
	
	5.05 
	
	
	5.05 
	

	费庄行政村
	
	1 
	0.25 
	
	1
	1938
	25.33 
	
	
	
	17.00 
	17.00 
	
	
	
	8.33 
	
	
	8.33 
	

	袁老家行政村
	
	1 
	0.23 
	
	1 
	1700
	15.00 
	
	
	
	10.20 
	10.20 
	
	
	
	4.80 
	
	
	4.80 
	

	渠三座楼行政村
	
	1 
	0.31 
	
	1
	2385
	28.05 
	
	
	
	19.80 
	19.80 
	
	
	
	8.25 
	
	
	8.25 
	

	崔庄行政村
	
	1 
	0.18 
	
	1
	1597
	13.68 
	
	
	
	9.22 
	9.22 
	
	
	
	4.46 
	
	
	4.46 
	

	田庄行政村
	
	1 
	0.26 
	
	1
	2415
	4.50 
	
	
	
	3.10 
	3.10 
	
	
	
	1.40 
	
	
	1.40 
	

	崔老家行政村
	
	1 
	0.31 
	
	1
	2390
	6.75 
	
	
	
	5.05 
	5.05 
	
	
	
	1.70 
	
	
	1.70 
	

	徐老家行政村
	
	1 
	0.33 
	
	1
	2515
	6.30 
	
	
	
	4.30 
	4.30 
	
	
	
	2.00 
	
	
	2.00 
	

	顺镇镇小计
	1 
	7 
	2.04 
	1 
	7 
	7863 
	87.89 
	14.70 
	14.70 
	
	70.31 
	70.31 
	
	
	
	2.88 
	2.88 
	
	
	

	岳庄行政村
	
	1 
	0.16 
	
	1 
	1610 
	14.40 
	
	
	
	11.52 
	11.52 
	
	
	
	2.88 
	2.88 
	
	
	

	大圣行政村
	
	1 
	0.31 
	
	1 
	1988 
	31.50 
	6.30 
	6.30 
	
	25.20 
	25.20 
	
	
	
	
	
	
	
	

	齐庙行政村
	
	1 
	0.19 
	
	1 
	1021 
	7.50 
	1.50 
	1.50 
	
	6.00 
	6.00 
	
	
	
	
	
	
	
	

	顺河行政村
	
	1 
	0.42 
	
	1 
	430 
	9.60 
	1.92 
	1.92 
	
	7.68 
	7.68 
	
	
	
	
	
	
	
	

	边庙行政村
	
	1 
	0.41 
	
	1 
	350 
	6.20 
	1.24 
	1.24 
	
	4.96 
	4.96 
	
	
	
	
	
	
	
	

	黄楼行政村
	
	1 
	0.14 
	
	1
	800
	3.00 
	0.60 
	0.60 
	
	2.40 
	2.40 
	
	
	
	
	
	
	
	

	王寨行政村
	
	1 
	0.41 
	
	1 
	1664 
	15.69 
	3.14 
	3.14 
	
	12.55 
	12.55 
	
	
	
	
	
	
	
	

	大沙河镇小计
	1 
	3 
	0.79 
	1 
	3 
	7881 
	98.01 
	19.60 
	19.60 
	
	78.41 
	78.41 
	
	
	
	
	
	
	
	

	黄庄行政村
	
	1
	0.28
	
	1
	2794
	27.00 
	5.40 
	5.40 
	
	21.60 
	21.60 
	
	
	
	
	
	
	
	

	姚庄行政村
	
	1 
	0.26
	
	1
	2557
	65.61 
	13.12 
	13.12 
	
	52.49 
	52.49 
	
	
	
	
	
	
	
	

	岳庄行政村
	
	1
	0.25 
	
	1
	2530
	5.40 
	1.08 
	1.08 
	
	4.32 
	4.32 
	
	
	
	
	
	
	
	

	华山镇小计
	1
	5 
	0.63 
	1 
	5 
	6301 
	62.44 
	12.59 
	12.59 
	
	49.85 
	49.85 
	
	
	
	
	
	
	
	

	邢桥行政村
	
	1
	0.11 
	
	1
	1132
	11.20 
	2.26 
	2.26 
	
	8.94 
	8.94 
	
	
	
	
	
	
	
	

	枣园行政村
	
	1
	0.12 
	
	1
	1124
	11.20 
	2.26 
	2.26 
	
	8.94 
	8.94 
	
	
	
	
	
	
	
	

	双楼行政村
	
	1
	0.12 
	
	1
	1192
	11.76 
	2.37 
	2.37 
	
	9.39 
	9.39 
	
	
	
	
	
	
	
	

	套楼行政村
	
	1
	0.14 
	
	1
	1440
	14.28 
	2.88 
	2.88 
	
	11.40 
	11.40 
	
	
	
	
	
	
	
	

	苇子坑行政村
	
	1
	0.14 
	
	1
	1413
	14.00 
	2.82 
	2.82 
	
	11.18 
	11.18 
	
	
	
	
	
	
	
	

	范楼镇小计
	1 
	4 
	1.30 
	1 
	4 
	12410
	112.32 
	22.32 
	22.32 
	
	90.00 
	90.00 
	
	
	
	
	
	
	
	

	秦王口行政村
	
	1
	0.30
	
	1
	2630
	29.56
	5.26
	5.26
	
	24.30 
	24.30 
	
	
	
	
	
	
	
	

	京庄行政村
	
	1
	0.29
	
	1
	2550
	25.50
	5.10
	5.10
	
	20.40 
	20.40 
	
	
	
	
	
	
	
	

	欧庄行政村
	
	1
	0.24
	
	1
	2458
	23.52
	3.90
	3.90
	
	19.62
	19.62
	
	
	
	
	
	
	
	

	黄村集行政村
	
	1
	0.47
	
	1
	4772
	33.74
	8.06
	8.06
	
	25.68
	25.68
	
	
	
	
	
	
	
	

	梁寨镇小计
	1
	11
	3.43 
	1
	11
	34310
	190.59 
	
	
	
	158.83 
	158.83 
	
	
	
	31.76 
	
	
	31.76 
	

	新腰里王行政村
	
	1
	0.44 
	
	1
	4370
	7.87 
	
	
	
	6.56 
	6.56 
	
	
	
	1.31 
	
	
	1.31 
	

	石桥行政村
	
	1
	0.21 
	
	1
	2050
	24.53 
	
	
	
	20.44 
	20.44 
	
	
	
	4.09 
	
	
	4.09 
	

	孟楼行政村
	
	1
	0.24 
	
	1
	2432
	29.47 
	
	
	
	24.56 
	24.56 
	
	
	
	4.91 
	
	
	4.91 
	

	赵楼行政村
	
	1
	0.39 
	
	1
	3911
	6.07 
	
	
	
	5.06 
	5.06 
	
	
	
	1.01 
	
	
	1.01 
	

	四楼行政村
	
	1
	0.22 
	
	1
	2212
	45.08 
	
	
	
	37.57 
	37.57 
	
	
	
	7.51 
	
	
	7.51 
	

	新庄行政村
	
	1
	0.23 
	
	1
	2288
	13.50 
	
	
	
	11.25 
	11.25 
	
	
	
	2.25 
	
	
	2.25 
	

	新集行政村
	
	1
	0.34 
	
	1
	3480
	4.50 
	
	
	
	3.75 
	3.75 
	
	
	
	0.75 
	
	
	0.75 
	

	梁寨行政村
	
	1
	0.35 
	
	1
	3468
	19.38 
	
	
	
	16.15 
	16.15 
	
	
	
	3.23 
	
	
	3.23 
	

	单楼行政村
	
	1
	0.41 
	
	1
	4050
	3.60 
	
	
	
	3.00 
	3.00 
	
	
	
	0.60 
	
	
	0.60 
	

	红楼行政村
	
	1
	0.23 
	
	1
	2273
	29.83 
	
	
	
	24.86 
	24.86 
	
	
	
	4.97 
	
	
	4.97 
	

	夹堤行政村
	
	1
	0.37 
	
	1
	3776
	6.76 
	
	
	
	5.63 
	5.63 
	
	
	
	1.13 
	
	
	1.13 
	

	监理
	
	
	
	
	
	
	3.20 
	
	
	
	3.20 
	3.20 
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测
	
	
	
	
	
	
	3.20 
	
	
	
	3.20 
	3.20 
	
	
	
	
	
	
	
	

	标识标牌
	
	
	
	
	
	
	3.60 
	
	
	
	3.60 
	3.60 
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：（1）此表填列财政奖补项目所在乡镇、行政村情况，包括涉农街道、涉农居委会，需填报具体奖补项目名单；（2）第3、4、5、6列填镇合计数量；（3）未实行一事一议筹资筹劳政策的地区，有关筹资筹劳栏目不需填列；（4）第20列“投入一事一议筹劳工日”指减去以资代劳工日后剩余工日投入建设情况；（5）7=8+11+16；8=9+10，11=12+13+14+15，16=17+18+19。



附件２：
	2026年（第二三批）一事一议财政奖补项目情况统计表

	填报单位：丰县农业农村局
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2026年9月21日

	地区/项目
	奖补
项目
总数
量
	道路
	桥梁
	小型水利设施
	环境卫生设施
	文化体育场所
	村容村貌改造
	自来水管网改造
	亮化（路灯）
	其他

	
	
	
	
	合计
	涵闸
	水渠
	提排灌泵站
	其他
	
	
	
	
	
	

	
	
	项目数量
	长度
	
	
	
	项目数量
	长度
	
	
	项目数量
	设施个数
	项目数量
	场所面积
	项目数量
	改造
面积
	项目数量
	管网长度
	盏
	

	单位
	个
	条
	公里
	座
	个
	个
	条
	公里
	座
	个
	个
	个
	个
	平方米
	个
	平方米
	个
	公里
	个
	个

	
	1
	2
	3 
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	丰县合计
	75
	75
	31.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	欢口镇小计
	4
	4
	2.24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	肖庄行政村
	1
	1
	0.43 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	黄店行政村
	1
	1
	0.64 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	常庄行政村
	1
	1
	0.23 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	欢口行政村
	1
	1
	0.94 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	师寨镇小计
	5 
	5 
	2.48 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	宋庄行政村
	1
	1
	0.29 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	师寨行政村
	1
	1
	1.03 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	刘土楼行政村
	1
	1
	0.81 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	谢屯行政村
	1
	1
	0.21 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	冯屯行政村
	1
	1
	0.14 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	首羡镇小计
	19
	19
	4.88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	温庄行政村
	2
	2
	0.43 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	和集行政村
	3
	3
	0.67 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	费庄行政村
	3
	3
	1.01 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	袁老家行政村
	2
	2
	0.60 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	渠三座楼行政村
	4
	4
	1.12 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	崔庄行政村
	2
	2
	0.46 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	田庄行政村
	1
	1
	0.15 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	崔老家行政村
	1
	1
	0.23 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	徐老家行政村
	1
	1
	0.21 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	顺河镇小计
	8
	8
	2.65 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	岳庄行政村
	1
	1
	0.20 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	大圣行政村
	2
	2
	1.10 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	齐庙行政村
	1
	1
	0.25 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	顺河行政村
	1
	1
	0.27 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	边庙行政村
	1
	1
	0.21 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	黄楼行政村
	1
	1
	0.10 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	王寨行政村
	1
	1
	0.52 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	大沙河镇合计
	8
	8
	3.63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	黄庄行政村
	3
	3
	1.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	姚庄行政村
	4
	4
	2.43 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	岳庄行政村
	1
	1
	0.20 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	华山镇小计
	5 
	5 
	2.23 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	邢桥行政村
	1
	1
	0.40 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	枣园行政村
	1
	1
	0.40 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	双楼行政村
	1
	1
	0.42 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	套楼行政村
	1
	1
	0.51 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	苇子坑行政村
	1
	1
	0.50 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	范楼镇小计
	5
	5
	4.68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	秦王口行政村
	1
	1
	1.23 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	京庄行政村
	2
	2
	1.06 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	欧庄行政村
	1
	1
	0.98 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	黄村集行政村
	1
	1
	1.41 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	梁寨镇合计
	21
	21
	8.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	新腰里王行政村
	1
	1
	0.35 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	石桥行政村
	3
	3
	1.09 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	孟楼行政村
	4
	4
	1.31 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	赵楼行政村
	1
	1
	0.27 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四楼行政村
	4
	4
	2.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	新庄行政村
	2
	2
	0.60 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	新集行政村
	1
	1
	0.20 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	梁寨行政村
	1
	1
	0.76 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	单楼行政村
	1
	1
	0.16 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	红楼行政村
	2
	2
	1.17 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	夹堤行政村
	1
	1
	0.30 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：（1）此表填列财政奖补项目所在乡镇（农场）、行政村（分场）情况，包括涉农街道、涉农居委会；（2）统计栏目只需填报奖补项目数量及标准，不需填报奖补项目名单；（3）1=2+4+5+11+13+15+17+19+20；5=6+7+9+10。
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丰县农业农村局办公室                     2026年9月  日印发
